## planning vendredi
PLANNING VIDE GRENIER |  | : Boulodrome | : Cave école | Matériel nécessaire
Vendredi | 2018-09-14
17h00 > 19h00
Coordination manifestation | Nelly Saunier
Récupération camion et friteuses | Laurence Lim
Jonathan BILLOT

## planning samedi
PLANNING VIDE GRENIER |  |  | : Boulodrome |  | : Extérieur |  | : Salle |  | : Cave école | Matériel nécessaire
SAMEDI | 2018-09-15
| Avant 8h30 | 8h30 > 10h00 | 10h00 > 12h00 | 12h00 - 13h00 | 13h00 - 14h00 | 14h00 - 16h00 | 15h00 - 16h00 | 16h00 - 17h00 | 17h00 > 18h30 | 18h30 > 20h00
Coordination manifestation | Nelly Saunier
Coordination traçage |  | Rémi PEREZ / Aurélie ARNAUDON
Récupération matériel alimentation (cave école) | Rémi PEREZ
Aurélie ARNAUDON
Pointage réservations |  | Stéphanie NIVON
Laurence LIM
Traçage exposants herbe |  | Jean-Michel PIERRON
Mélanie PORCHERON
Laetitia BILLOT
Traçage exposants pharmacie + bibliothèque + Tennis |  | Olivier BODEREAU
Mathieu CANARD
Gaëtan DUBANCHET
Traçage exposants piscine |  | Aurélie ARNAUDON
Anthony ARNAUDON
Elodie ACOSTA
Mise en place parking visiteurs Nivon |  |  | Olivier BODEREAU
Jean-Michel PIERRON
Mathieu CANARD
Mise en place parking visiteurs stade |  |  | Aurélie ARNAUDON
Anthony ARNAUDON
Caroline BERLAND
Contrôle friteuses / gaz |  |  | Stéphane MOULIN
Récupération boisson et denrées |  | Stéphanie NIVON
Mélanie PORCHERON
Mylène SERVIEN
Mathieu Jeanneret
Signalisation communes | [8 empty] | Rémi PEREZ
Ludovic NOIR
Récupération Barnum |  |  | Rémi PEREZ
Laurence SITRUCK
Installation barrières | [8 empty] | Nicolas PORCHERON | Nicolas PORCHERON
[9 empty] | Jonathan BILLOT dès 17h30 ? | Jonathan BILLOT ?
[9 empty] | Mathieu CANARD | Mathieu CANARD
[9 empty] | Philippe CHAUDAT | Philippe CHAUDAT
[9 empty] | Jean-Baptiste PASTOR | Rémi PEREZ
[9 empty] | Sylvain JARS | Sylvain JARS
Jérôme Valencier
Installation Grande Salle | [8 empty] | Elodie ACOSTA | Elodie ACOSTA
[9 empty] | Laurence LIM | Laurence LIM
[9 empty] | Chantal BODEREAU | Mathieu JEANNERET
Isabelle GARNIER
Caroline BERLAND

## planning dimanche
PLANNING VIDE GRENIER |  | : Boulodrome |  | : Extérieur |  | : Salle | Matériel nécessaire
SAMEDI | 2018-09-16
| 4h > 5h | 5h > 6h | 6h > 7h | 7h > 8h | 8h > 9h | 9h > 10h | 10h > 11h | 11h > 12h | 12h > 13h | 13h > 14h | 14h > 15h | 15h > 16h | 16h > 17h | 17h 18h | 18h > 19h | 19h > 20h
Coordination manifestation | Nelly Saunier
Coordination exposants | Laurence LIM
Montage barnum | Charline BAULE
Mathieu Jeanneret
Rémy COLOMBET
Installation buvette boulodrome | Mélanie PORCHERON | Mathieu JEANNERET
| Séverine FIGUEIREDO | Séverine FIGUEIREDO
| Nathalie CHAPAT | Rémy COLOMBET
Installation buvette salle |  |  | Nelly MICOLLET
Chantal BODEREAU
Faire Sandwiches | Emilie PIEDEBOUT | Emilie PIEDEBOUT
| Julie RECHAUSSAT | Mélanie PORCHERON
Charline BAULE
Buvette Boulodrome |  | Bénédicte LANGLOIS
|  |  | Lydie CANARD | Lydie CANARD | Lydie CANARD | Lydie CANARD | Lydie CANARD | Lydie CANARD | Lydie CANARD | Lydie CANARD | Lydie CANARD | Lydie CANARD | Lydie CANARD | Lydie CANARD
|  |  | Charline BAULE | Nelly MICOLLET | Nelly MICOLLET | Nelly MICOLLET | Oifé ID CHRIF | Oifé ID CHRIF | Oifé ID CHRIF | Oifé ID CHRIF | Oifé ID CHRIF | Oifé ID CHRIF | Olivier BODEREAU | Fabrice NOIR
|  |  |  | Chantal BODEREAU | Séverine FIGUEIREDO | Séverine FIGUEIREDO | Séverine FIGUEIREDO | Séverine FIGUEIREDO | Séverine FIGUEIREDO | Séverine FIGUEIREDO | Séverine FIGUEIREDO | Séverine FIGUEIREDO | Séverine FIGUEIREDO | Séverine FIGUEIREDO
|  |  |  | Charline BAULE | Charline BAULE | Charline BAULE | Laurence LIM | Laurence LIM | Laurence LIM | Laurence LIM | Laurence LIM | Laurence LIM | Laurence LIM | Laurence LIM
[7 empty] | Elodie ACOSTA | Elodie ACOSTA | Elodie ACOSTA | Elodie ACOSTA | Elodie ACOSTA | Elodie ACOSTA | Elodie ACOSTA | Elodie ACOSTA
[7 empty] | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT
[7 empty] | Audrey LUSZEZANEC | Audrey LUSZEZANEC | Audrey LUSZEZANEC | Audrey LUSZEZANEC | Aurélie ARNAUDON | Ludovic NOIR | Ludovic NOIR | Ludovic NOIR
[7 empty] | Nelly MICOLLET | Nelly MICOLLET | Nelly MICOLLET
[7 empty] | Caroline BERLAND | Caroline BERLAND
Buvette salle du haut |  |  |  |  | Caroline BERLAND | Caroline BERLAND | Mélanie PORCHERON | Philippe CHAUDAT | Mélanie PORCHERON | Mélanie PORCHERON | Jérôme VALENCIER | Jérôme VALENCIER | Jérôme VALENCIER | Jérôme VALENCIER
[5 empty] | Laurianne DURAND | Laurianne DURAND | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT
[7 empty] | Isabelle ANNICCHIARICO | Isabelle ANNICCHIARICO | Isabelle ANNICCHIARICO | Isabelle ANNICCHIARICO
[7 empty] | Mme Thivend | Mme Thivend | Aurélie ARNAUDON | Aurélie ARNAUDON
Frites boulodrome | [5 empty] | Stéphane MOULIN | Stéphane MOULIN | Stéphane MOULIN | Stéphane MOULIN | Stéphane MOULIN | Stéphane MOULIN
[6 empty] | Mathieu JEANNERET | Stéphane GALINDO | Stéphane GALINDO | Stéphane GALINDO | Stéphane GALINDO | Stéphane GALINDO
Préparation café |  | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT
|  | Nathalie CHAPAT | Séverine FIGUEIREDO
Chercher croissant |  |  |  | Julie Rechaussat
|  |  |  | Séverine FIGUEIREDO |  |  |  | Nelly MICOLLET | Nelly MICOLLET | Nelly MICOLLET
Vente croissants/cafés (équipe 1) |  |  |  |  | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT
[5 empty] | Mélanie PORCHERON | Laetitia BILLOT
Vente croissants/cafés (équipe 2) |  |  |  |  | Xavier CHIROUGE | Mélanie PORCHERON
[5 empty] | Laetitia BILLOT | Mme Thivend
Accueil arrivants | Remi PEREZ
Accueil barrières entre boulodrome et piscine (1h) |  |  |  |  | Mathieu JEANNERET | Xavier CHIROUGE | Philippe CHAUDAT | Mélanie PORCHERON |  |  | Ludovic NOIR | Aurélie ARNAUDON | Fabrice NOIR | Olivier BODEREAU
Installation esposants réservation Salle + Tennis | Jérôme Valencier | Jérôme Valencier | Jérôme Valencier | Jérôme Valencier
Installation parking esposants réservation Salle |  |  | Gaelle EL-BAZ-MOREIRA | Gaelle EL-BAZ-MOREIRA
Installation exposants AVEC réservation champs | Xavier CHIROUGE | Xavier CHIROUGE | Xavier CHIROUGE | Xavier CHIROUGE
| Jean-Michel PIERRON | Jean-Michel PIERRON | Jean-Michel PIERRON | Jean-Michel PIERRON
Installation exposants parking Pharmacie + bibliothèque | Samuel FEUCHER | Samuel FEUCHER | Samuel FEUCHER | Samuel FEUCHER
| Elodie ACOSTA | Elodie ACOSTA | Elodie ACOSTA | Elodie ACOSTA
Installation exposants parking Piscine | Fabrice NOIR | Fabrice NOIR | Fabrice NOIR | Fabrice NOIR
| Florence ROLLET | Florence ROLLET | Mélanie PORCHERON | Mélanie PORCHERON
Installation exposants SANS réservation champs | Ludovic NOIR | Ludovic NOIR | Ludovic NOIR | Ludovic NOIR
| Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT
Patente champs avec reservation + salle + piscine (+ noter n° allée sur patente) |  |  |  |  | Laurence LIM | Laurence LIM
[5 empty] | Stépjanie NIVON | Stépjanie NIVON
Patente champs sans reservation (Equipe 1) (+ noter n° allée sur patente) |  |  |  |  | Philippe CHAUDAT | Philippe CHAUDAT
[5 empty] | Jérôme Valencier | Jérôme Valencier
Patente champs sans reservation (Equipe 2) (+ noter n° allée sur patente) |  |  |  |  | Ludovic NOIR | Ludovic NOIR
[5 empty] | Elodie ACOSTA | Elodie ACOSTA
Patente parking pharmacie + bibliothèque (+ noter n° allée sur patente) |  |  |  |  | Ludovic NOIR | Ludovic NOIR
[5 empty] | Elodie ACOSTA | Elodie ACOSTA
Patente parking piscine (+ noter n° allée sur patente) |  |  |  |  | Xavier CHIROUGE | Xavier CHIROUGE
[5 empty] | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT
Rangement Barrières (vers 17h, variable selon météo) | [14 empty] | Mathieu Canard
Jonathan BILLOT
Jean-Marie PIERRON
Nicolas PORCHERON
Fabrice NOIR
Sylvain JARS
Déballisage parkings (Nivon & Stade) | [14 empty] | Jérôme Valencier
Mathieu Jeanneret
Enlèvement signalisation commune | [14 empty] | Florence ROLLET
Rangement herbe | [14 empty] | Ludovic NOIR
Olivier BODEREAU
Rangement buvette | [14 empty] | Julie RECHAUSSAT | Ludovic Noir
[15 empty] | Elodie ACOSTA | Elodie ACOSTA
[15 empty] | Nelly MICOLLET | Nelly MICOLLET
Rangement salle | [14 empty] | Laurence LIM | Laurence LIM
[15 empty] | Mélanie PORCHERON | Mathieu Canard
Florence ROLLET
Mathieu Jeanneret
Récupération poubelles | [15 empty] | Jonathan BILLOT
Fabrice NOIR
Olivier BODEREAU

## planning lundi
PLANNING VIDE GRENIER |  | : Extérieur
LUNDI | 2018-09-17
8h30 > 10h00
Déchetterie | Isabelle GARNIER
Chantal BODEREAU
Estelle THIVEND
Mathieu JEANNERET
Barrière (Vienne agglo qui récupère)

## tâches à répartir sur planning (hidden)
Tâches | Nbre personnes nécessaires | Nbre personnes manquantes | Jour d'exécution de la tâche | Lieu d'exécution de la tâche
|  |  |  | Salle polyvalente | Boulodrome | Extérieur
Signalisation hors commune (2 équipes) | 4 |  | #N/A |  |  | x
Préparation buvette boulodrome (mise en place congélateur) | 3 |  | #N/A |  |  | x
Récupération camion et friteuses | 2 |  | #N/A |  |  | x
Récupération matériel alimentation (cave école) | 2 |  | #N/A
Contrôle friteuses / gaz | 1 |  | #N/A
Installation barrières (fin de journée) | 6 |  | #N/A
Installation Grande Salle (tables…. fin de journée) | 6 |  | #N/A |  |  | x
Mise en place parking visiteurs Nivon | 3 |  | #N/A |  |  | x
Mise en place parking visiteurs stade | 3 |  | #N/A | x
Récupération Barnum (à priori déposé par DD) | 2 |  | #N/A | x
Récupération boisson et denrées | 3 |  | #N/A |  |  | x
Signalisation communes (fin de journée) | 4 |  | #N/A |  |  | x
Réceptions des barrières face piscine vers arret de bus (jeudi ? Vendredi ?) |  |  | #N/A |  |  | x
Traçage exposants herbe | 3 |  | #N/A | x
Traçage exposants pharmacie + bibliothèque | 3 |  | #N/A
Traçage exposants piscine | 3 |  | #N/A |  |  | x
Accueil barrières entre boulodrome et piscine (rotation toues les heures) | 1 |  | #N/A |  |  | x
Buvette Boulodrome (dès le début) | 7 |  | #N/A |  |  | x
Buvette salle du haut (dès 8h) | 2 |  | #N/A |  |  | x
Chercher croissant, préparation café, installation barnum | 4 |  | #N/A |  |  | x
Vente croissants/cafés (2 équipes) | 4 |  | #N/A |  |  | x
Déballisage parkings (Nivon & Stade) | 4 |  | #N/A |  | x
Faire Sandwiches | 3 |  | #N/A | x
Frites boulodrome | 2 |  | #N/A |  |  | x
Installation buvette boulodrome et de la salle | 4 |  | #N/A |  |  | x
Installation esposants réservation Salle (+ photo ?) | 1 |  | #N/A |  |  | x
Installation exposants AVEC réservation champs (+ photo ?) | 2 |  | #N/A |  |  | x
Installation exposants parking Pharmacie (+ photo ?) | 2 |  | #N/A |  |  | x
Installation exposants parking Piscine (+ photo ?) | 2 |  | #N/A |  | x
Installation exposants SANS réservation champs (+ photo ?) | 2 |  | #N/A |  |  | x
Installation parking esposants réservation Salle | 1 |  | #N/A |  |  | x
Montage barnum | 4 |  | #N/A | x
Patente champs avec reservation + salle | 2 |  | #N/A |  |  | x
Patente champs sans reservation (2 binomes) | 4 |  | #N/A |  | x
Patente parking pharmacie + bibliothèque | 2 |  | #N/A
Patente parking piscine | 2 |  | #N/A
Rangement Barrières (vers 17h, variable selon météo) | 6 |  | #N/A |  | x
Rangement buvette | 4 |  | #N/A |  |  | x
Rangement herbe
Rangement salle
Récupération poubelles
Barrière (Vienne agglo qui récupère)
Déchetterie
Enlèvement signalisation hors commune

## Liste des tâches
[8 empty] | Total : | 153.4167 | heures de travail
Jour d'exécution de la tâche | Tâches | Matériel spécifique ? | nb personnes nécessaires | Salle polyvalente ? | Boulodrome ? | Extérieur ? | Durée de la tâche | Durée en minutes | Charges en minutes | Commentaires
00 - Avant vide grenier | Réceptions des barrières face piscine vers arret de bus (jeudi ? Vendredi ?) |  |  |  |  | x | 1 | 60 | 0
00 - Avant vide grenier | Signalisation hors commune (2 équipes) | Oui | 4 |  |  | x | 1.5 | 90 | 360
01 - Vendredi | Préparation buvette boulodrome (mise en place congélateur) | Oui | 3 |  |  |  | 1 | 60 | 180
01 - Vendredi | Récupération camion et friteuses | Oui | 2 |  |  |  | 1 | 60 | 120
01 - Vendredi | Récupération matériel alimentation (cave école) |  | 2 |  |  |  | 1.5 | 90 | 180
02 - Samedi | Contrôle friteuses / gaz |  | 1 |  | x |  | 1 | 60 | 60
02 - Samedi | Installation barrières (fin de journée) | Oui | 6 |  |  | x | 1.5 | 90 | 540
02 - Samedi | Installation Grande Salle (tables…. fin de journée) |  | 6 | x |  |  | 1.5 | 90 | 540
02 - Samedi | Mise en place parking visiteurs Nivon | Oui | 3 |  |  | x | 1 | 60 | 180
02 - Samedi | Mise en place parking visiteurs stade | Oui | 3 |  |  | x | 1 | 60 | 180
02 - Samedi | Récupération Barnum (à priori déposé par DD) |  | 2 |  | x |  | 0.33 | 20 | 40 | Il faut l'avoi au plus tard samedi matin
02 - Samedi | Récupération boisson et denrées | Oui | 3 |  |  |  | 0.75 | 45 | 135
02 - Samedi | Signalisation communes (fin de journée) | Oui | 4 |  |  | x | 1 | 60 | 240
02 - Samedi | Traçage exposants herbe | Oui | 3 |  |  | x | 1 | 60 | 180
02 - Samedi | Traçage exposants pharmacie + bibliothèque | Oui | 3 |  |  | x | 1.5 | 90 | 270
02 - Samedi | Traçage exposants piscine | Oui | 3 |  |  | x | 1.5 | 90 | 270
03 - Dimanche | Accueil arrivants avec prise de photo des cartes d'identité | Oui | 3 |  |  | x | 4 | 240 | 720
03 - Dimanche | Accueil barrières entre boulodrome et piscine (rotation toues les heures) | Oui | 1 |  |  | x | 2 |  | 0
03 - Dimanche | Buvette Boulodrome (dès le début) |  | 7 |  | x |  |  | 0 | 0
03 - Dimanche | Buvette salle du haut (dès 8h) |  | 2 | x |  |  |  | 0 | 0
03 - Dimanche | Chercher croissant, préparation café, installation barnum |  | 4 |  |  |  | 2 | 120 | 480
03 - Dimanche | Vente croissants/cafés (2 équipes) |  | 4 | x |  | x | 2 | 120 | 480
03 - Dimanche | Déballisage parkings (Nivon & Stade) |  | 4 |  |  |  | 1.5
03 - Dimanche | Faire Sandwiches |  | 3 |  | x |  | 1.5 | 90 | 270
03 - Dimanche | Frites boulodrome | Oui | 2 |  | x |  | 8 | 480 | 960
03 - Dimanche | Installation buvette boulodrome et de la salle | Oui | 4 |  | x |  | 1.5 | 90 | 360
03 - Dimanche | Installation esposants réservation Salle (+ photo ?) | Oui | 1 | x |  |  | 2
03 - Dimanche | Installation exposants AVEC réservation champs (+ photo ?) | Oui | 2 |  |  | x | 2 | 120 | 240
03 - Dimanche | Installation exposants parking Pharmacie (+ photo ?) | Oui | 2 |  |  | x | 2 | 120 | 240
03 - Dimanche | Installation exposants parking Piscine (+ photo ?) | Oui | 2 |  |  | x | 2 | 120 | 240
03 - Dimanche | Installation exposants SANS réservation champs (+ photo ?) | Oui | 2 |  |  | x | 2 | 120 | 240
03 - Dimanche | Installation parking esposants réservation Salle | Oui | 1 |  |  | x | 2 | 120 | 120
03 - Dimanche | Montage barnum |  | 4 |  | x |  | 1 | 60 | 240
03 - Dimanche | Patente champs avec reservation + salle |  | 2 |  |  | x | 2.5 | 150 | 300
03 - Dimanche | Patente champs sans reservation (2 binomes) |  | 4 |  | x |  | 2 | 120 | 480
03 - Dimanche | Patente parking pharmacie + bibliothèque |  | 2 |  |  | x | 1.5 | 90 | 180
03 - Dimanche | Patente parking piscine |  | 2 |  |  | x | 1.5 | 90 | 180
03 - Dimanche | Rangement Barrières (vers 17h, variable selon météo) |  | 6 | x |  |  | 2 | 120 | 720
03 - Dimanche | Rangement buvette |  | 4 |  |  | x | 2 | 120 | 480
03 - Dimanche | Rangement herbe |  | 3 |  | x |  | 1.5 | 90 | 270
03 - Dimanche | Rangement salle |  | 6 |  |  |  | 1 | 60 | 360
03 - Dimanche | Récupération poubelles | Oui | 6 |  |  |  | 1 | 60 | 360
03 - Dimanche | Enlèvement signalisation commune |  | 2 |  |  | x | 1 | 60 | 120
04 - Lundi | Barrière (Vienne agglo qui récupère) |  | 1 |  |  | x | 1 | 60 | 60
04 - Lundi | Déchetterie |  | 4 |  | x |  | 4 | 240 | 960
05 - Après vide grenier | Enlèvement signalisation hors commune |  | 2 |  |  | x | 1.5 | 90 | 180
Note on B14: Stéph Nivon + responsable des achats.
Note on H20: Prévoir un roulement pour toute la journée
Note on D21: 6 personnes + béné

## Matériel nécessaire
| Matériel nécessairee ? | Piquets | Camion | Rubalise (m) | Caisse avec lettres et chiffres + tableau blanc | Scotch | Voiture | Boissons | Bombes peinture | Corde | Metre | Visseuse | Massette | Friteuses | Congélateur | Bouteille de gaz | Enrouleurs | Grands récipients pour frites | Panneaux parking visiteurs G | Panneaux parking visiteurs D | Panneau attention vide grenier ralentir | Panneau attention zone marécageuse | Panneau exposant G | Panneau exposant D ??? | Fil de fer (m) | Pince coupante | Panneaux "vide grenier avec date" | Gilet jaune | Frontale | Apparail photo | Tenue à salir
|  | 54 | 2 | 1104 | 1 | 3 | 2 |  | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |  | 10 | 2 | 11
Réceptions des barrières face piscine vers arret de bus
Signalisation hors commune | Oui | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 11
Préparation buvette boulodrome | [14 empty] | 1
Récupération camion et friteuses | Oui |  | 1 | [10 empty] | 2
Récupération matériel alimentation (cave école)
Contrôle friteuses / gaz
Installation barrières | Oui |  | 1 | 500
Installation Grande Salle | Oui |  |  | 4 |  | 1
Mise en place parking visit NIVON | Oui | 4 |  | 50 | [7 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 1
Mise en place parking visiteur stade | Oui | 10 |  | 250 | [7 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | 2
Récupération Barnum
Récupération boisson et denrées | Oui | [5 empty] | 2
Signalisation communes | Oui | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 10 | 1
Traçage exposants herbe | Oui | 40 |  | 300 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | x
Traçage exposants pharmacie + bibliothèque + Tennis | Oui | [7 empty] | 3 | 1 | 1 | [19 empty] | x
Traçage exposants piscine | Oui | [7 empty] | 3 | 1 | 1 | [19 empty] | x
Accueil arrivants avec prise de photo des cartes d'identité | Oui | [26 empty] | x | x | x
Accueil barrières entre boulodrome et piscine | Oui | [26 empty] | x | x
Buvette Boulodrome
Buvette salle du haut
Chercher croissant, préparation café, installation barnum
Vente croissants/cafés (2 équipes)
Faire Sandwiches
Frites boulodrome | Oui | [29 empty] | x
Installation buvette boulodrome et de la salle | Oui |  |  |  | 1 | 2 |  | x | [5 empty] | 3 |  | 3 | 1 | 3
Installation esposants réservation Salle + Tennis+ photo CNI | Oui | [26 empty] | x | x | x
Installation exposants AVEC réservation champs + photo CNI | Oui | [26 empty] | x | x | x
Installation exposants parking Pharmacie + photo CNI | Oui | [26 empty] | x | x | x
Installation exposants parking Piscine + photo CNI | Oui | [26 empty] | x | x | x
Installation exposants SANS réservation champs + photo CNI | Oui | [26 empty] | x | x | x
Installation parking esposants réservation Salle | Oui | [26 empty] | x | x
Montage barnum
Patente champs avec reservation + salle
Patente champs sans reservation
Patente parking pharmacie + bibliothèque
Patente parking piscine
Rangement Barrières
Rangement buvette
Rangement herbe
Rangement salle
Déballisage parkings (Nivon & Stade)
Récupération poubelles | Oui |  | 1
Barrière (Vienne agglo qui récupère)
Déchetterie
Enlèvement signalisation hors commune (après vide grenier)
: Matériel à apporter par l'acteur de la tâche