## planning vendredi
PLANNING MARCHE NOCTURNE
Vendredi | 2022-05-20
14h00 > 16h30
Coordination manifestation | Mathieu JEANNERET
Récupération des dons de nourriture
Récupération matériel de location

## planning samedi
PLANNING MARCHE NOCTURNE |  | : Extérieur |  | : Salle |  | : Cave école | Matériel nécessaire
SAMEDI | 2022-05-21
| 07h45 > 8h30 | 8h30 > 10h00 | 10h00 > 11h30 | 11h30 > 13h00 | Sieste ! | 17h00 > 18h00 | 18h00 > 19h00 | 18h30 > 21h00 | 21h00 > 23h00 | 23h00 > 01h00 | 01H00 > 03h00
Coordination manifestation | Mathieu JEANNERET
Récupération chapiteau (camion plateau, rdv parking piscine) | Mathieu Jeanneret
Stéphanie NIVON
Montage chapiteau (10 personnes minimum, rdv parking piscine) |  | Mathieu JEANNERET
Carole DARSOULANT
Gaëtan DUBANCHET
|  | Caroline BERLAND | ? Si pas sur le balisage
Marianne BOUCHON
Valentin LABBE
|  | Magali PIOT | ? Si pas sur le balisage
|  | MagaliTAALBA | ? À confirmer si bien dispo
|  | Nicolas JANIN | ? Si pas sur le balisage
Cindy DEMOTIE
Laetitia BILLOT
Aurélie Arnaudon
Stéphanie NIVON
Préparation matériel balisage |  | Mélanie PORCHERON
Balisage 7km (binome en quad, rdv cours école du côté du city stade) |  | Benoït VDP | Benoït VDP | Benoït VDP
|  | Magali PIOT | Magali PIOT | Magali PIOT | ?
|  | Jérome DUFFOUX | Jérome DUFFOUX | Jérome DUFFOUX | ?
Balisage 14km (binome en quad, rdv cours école du côté du city stade) |  | Léa VDP | Léa VDP | Léa VDP
|  | Nicolas JANIN | Nicolas JANIN | Nicolas JANIN | ?
|  | Caroline BERLAND | Caroline BERLAND | Caroline BERLAND | ?
Balisage 22km (binome en quad / 4x4,rdv cours école du côté du city stade) |  | Guillaume | Guillaume | Guillaume
|  | Samuel FAUCHER | Samuel FAUCHER | Samuel FAUCHER | ?
|  | Mélanie PORCHERON | Mélanie PORCHERON | Mélanie PORCHERON | ?
Récupérer les courses / remplissage frigos |  |  | Laetitia BILLOT
Laurence SITRUCK
Récupération matériel à la cave (rdv dans la cours de l'école, côté city stade) |  |  | Aurélie Arnaudon
Stéphanie NIVON
|  |  | Gaëtan DUBANCHET | > si possible utilisation de ton utilitaire ?
Préparation gratinée |  | Bénédicte LANGLOIS | Bénédicte LANGLOIS | Bénédicte LANGLOIS
Préparation de la salle (minimum 4 binômes pour affichage, tables, chaises, buffet) |  |  |  | Aurélie Arnaudon
Stéphanie NIVON
Laurence SITRUCK
|  |  |  | Caroline BERLAND | ? Si pas sur le balisage
|  |  |  | Magali PIOT | ? Si pas sur le balisage
|  |  |  | MagaliTAALBA | ? À confirmer si bien dispo
Laetitia BILLOT
Chargement camion (tables, bancs, chaises, luminaires, 2 binômes) |  |  |  | Mathieu JEANNERET
|  |  |  | Gaëtan DUBANCHET | > si possible utilisation de ton utilitaire ?
|  |  |  | Nicolas JANIN | ? Si pas sur le balisage
Chargement nourriture & installation ravito (rdv à la salle, 2 à 3 binomes) | [5 empty] | Mathieu JEANNERET | Mathieu JEANNERET
[6 empty] | Matthieu LANDRIEU | Matthieu LANDRIEU
[6 empty] | Katia ALAMERCERY | Katia ALAMERCERY
[6 empty] | Caroline BERLAND | Caroline BERLAND
[6 empty] | Magali PIOT | Magali PIOT
Samuel FAUCHER
Finalisation grande salle & Dressage buvette & Surlignage plans (mini 3 binomes) | [5 empty] | Aurélie Arnaudon | Aurélie Arnaudon
[6 empty] | Stéphanie NIVON | Stéphanie NIVON
[6 empty] | Carole DARSOULANT | Carole DARSOULANT
[6 empty] | Isabelle GARNIER | Isabelle GARNIER
[6 empty] | (Mélanie MARTEL) | Mélanie MARTEL
Mise en place signalisation routes (feus, panneaux, couloir pietons ; 1 conducteur & 1 binôme minimum) | [5 empty] | Remi PEREZ
Samuel FAUCHER
Antoine GRIVEAU
Fermeture parcours : début du 7km & boucle du 14km (binome en quad) | [6 empty] | Léa VDP
Volontaire salle
Fermeture parcours : boucle du 22km et fin du 7 km (binome en quad) | [6 empty] | Benoît VDP
Volontaire ravito
Mise en place parking | [6 empty] | Remi PEREZ
Antoine GRIVEAU
Quad à disposition (minimum 1 à la salle, 1 au ravito) | [7 empty] | Benoit VDP | Benoit VDP | Benoit VDP | Benoit VDP
[8 empty] | Léa VDP | Léa VDP | Léa VDP | Léa VDP
Suivi des inscriptions / répartition des feuilles & tickets. | [7 empty] | Stéphanie Nivon
Inscriptions 7km, tickets jaunes (2 tables, briefing 30 minutes avant ouverture au public) | [7 empty] | Sophie LEFRANC
Magali PIOT
Mélanie MARTEL
Cindy DEMOTIE
Inscriptions 14km, tickets verts (4 tables, briefing 30 minutes avant ouverture au public) | [7 empty] | Aurélie ARNAUDON
Caroline BERLAND
Katia ALAMERCERY
Léa VDP
Inscriptions 22km, tickets orange (1 table, briefing 30 minutes avant ouverture au public) | [7 empty] | Isabelle GARNIER
Rémi PEREZ
Pointage retours des randonneurs | [7 empty] | Stéphanie Nivon | Stéphanie Nivon | Stéphanie Nivon
Buvette - Gratiné | [7 empty] | Bénédicte LANGLOIS | Bénédicte LANGLOIS | Bénédicte LANGLOIS
[9 empty] | Sophie LEFRANC | Sophie LEFRANC
[9 empty] | Isabelle GARNIER | Isabelle GARNIER
[9 empty] | Aurélie ARNAUDON | Aurélie ARNAUDON
[9 empty] | Magali PIOT | Julie RECHAUSSAT
[9 empty] | Mélanie MARTEL | (Mélanie MARTEL)
[9 empty] | Cindy DEMOTIE | Cindy DEMOTIE
Pointage passage des randonneurs au ravito, 14km (1 passage) & 22km (2 passages) | [7 empty] | Gaëtan DUBANCHET | Gaëtan DUBANCHET | Gaëtan DUBANCHET
Ravito | [7 empty] | Jeanneret Mathieu | Jeanneret Mathieu | Jeanneret Mathieu
[8 empty] | Antoine Griveau | Antoine Griveau | (Antoine Griveau)
[8 empty] | Benoit VDP | Benoit VDP | Benoit VDP
[8 empty] | Samuel FAUCHER | Samuel FAUCHER | Samuel FAUCHER
[9 empty] | Valentin LABBE | Valentin LABBE
Rémi PEREZ
Débalisage parcours : début 7km & boucle du 14 km (binome en quad) | [9 empty] | Léa VDP | Léa VDP
[10 empty] | Volontaire salle | Volontaire salle
Débalisage parcours : boucle du 22 km et fin du 7 km (binome en quad) | [9 empty] | Benoît VDP | Benoît VDP
[10 empty] | Volontaire ravito | Volontaire ravito
Rangement Salle (Minimum 4 binômes) | [10 empty] | Stéphanie NIVON
Aurélie ARNAUDON
Bénédicte LANGLOIS
Cindy DEMOTIE
(Sophie LEFRANC)
Débalisage parking
Rangement ravito & démontage barnum (Minimum 8-10 personnes) | [10 empty] | Jeanneret Mathieu
Samuel FAUCHER
Gaëtan DUBANCHET
Rangement matériel à la cave (1 binôme)
Retrait signalisation routes (1 conducteur & 1 binôme)

## planning dimanche
PLANNING MARCHE NOCTURNE
Dimanche | 2022-05-22
10h00 > 11h30 (à confirmer si nécessaire)
Coordination manifestation | Mathieu JEANNERET
Rangement barnum | Mathieu Jeanneret
Valentin LABBE
Magali PIOT
Magali TAALBA
Chantal BODEREAU
Laetitia BILLOT

## tâches à répartir sur planning (hidden)
Tâches | Nbre personnes nécessaires | Nbre personnes manquantes | Jour d'exécution de la tâche | Lieu d'exécution de la tâche
|  |  |  | Salle polyvalente | Boulodrome | Extérieur
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! | x
#REF! | #REF! |  | #REF! | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! | x
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | x
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | x
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## planning lundi
PLANNING MARCHE NOCTURNE
Lundi | 2022-05-23
08h30 > 09h30
Coordination manifestation | Mathieu JEANNERET
Rendre matériel loué | Gaetan DUBANCHET
Chantal BODEREAU