## planning vendredi
PLANNING VIDE GRENIER |  | : Boulodrome | : Cave école | Matériel nécessaire
Vendredi | 2018-09-14
17h00 > 19h00
Coordination manifestation | Nelly Saunier
Préparation buvette boulodrome (mise en place congélateur) | Jérome VALENCIER
Récupération camion, 2 friteuses, machine hotdog &tireuse à bièere | Laurence LIM
Jérome VALENCIER

## planning samedi
PLANNING VIDE GRENIER
SAMEDI | 2018-09-14
| 13h00 - 14h00 | 14h30 - 16h00 | 16h00 - 17h30 | 17h30 - 19h00
Coordination manifestation | Nelly Saunier
Coordination traçage |  | Rémi PEREZ / Aurélie ARNAUDON
Récupération matériel alimentation (cave école) | Rémi PEREZ
| Aurélie ARNAUDON |  |  |  |  | : Boulodrome
Traçage exposants herbe |  | Mélanie PORCHERON |  |  |  | : Extérieur
Mathieu Jeanneret
|  | Audrey LUSZEZANEC |  |  |  | : Salle
Traçage exposants pharmacie + bibliothèque |  | Mathieu CANARD |  |  |  | : Cave école
Laurence LIM
|  | Ludovic NOIR |  |  | Matériel nécessaire
Traçage exposants piscine |  | David MOULARD
Caroline BERLAND
Elodie ACOSTA
Mise en place parking visiteurs Nivon |  |  | Mélanie PORCHERON
Matthieu CANARD
Mise en place parking visiteurs stade |  |  | David MOULARD
Caroline BERLAND
Laurence LIM
Contrôle friteuses / gaz |  |  | Mathieu Jeannret
Préparation panneaux tarifs buvettes |  | Stéphanie NIVON
Nelly SAUNIER
Récupération boisson et denrées |  | Equipe achats
Signalisation communes (2 binomes) |  |  | Marjorie CHEMIN
Stéphanie NIVON
Nelly SAUNIER
Elodie ACOSTA
Installation barrières (6 personnes pas +) |  |  |  | Mathieu CANARD
David MOULARD
Remy PEREZ
Angélique MANDRAN
Séverine GAYVALLET
Florian MARRON
Récupération matériel CAVE et placards pour buvettes |  |  |  | Stéphanie NIVON
Mathieu JEANNERET
Installation Grande Salle (mini 3 équipes) |  |  |  | Nelly SAUNIER
Laurence LIM
Elodie ACOSTA
Aurélie ARNAUDON
Marjorie CHEMIN
Isabelle GARNIER

## planning dimanche
PLANNING VIDE GRENIER |  | : Boulodrome |  | : Extérieur |  | : Salle | Matériel nécessaire
SAMEDI | 2018-09-16
| 4h > 5h | 5h > 6h | 6h > 7h | 7h > 8h | 8h > 9h | 9h > 10h | 10h > 11h | 11h > 12h | 12h > 13h | 13h > 14h | 14h > 15h | 15h > 16h | 16h > 17h | 17h 18h | 18h > 19h | 19h > 20h
Coordination manifestation | Nelly SAUNIER
Coordination exposants | Stéphanie NIVON / Laurence LIM
Montage barnum | Jérôme VALENCIER
Mathieu JEANNERET
Installation buvette boulodrome | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT
| Mathieu JEANNERET | Mathieu JEANNERET
| Jérôme VALENCIER | Jérôme VALENCIER
Installation buvette salle |  |  | Melanie PORCHERON
Lydie CANARD LE PETIT
Jérôme VALENCIER
Faire Sandwiches | Marianne BOUCHON | Marianne BOUCHON
| Melanie PORCHERON | Melanie PORCHERON
| Emilie PIEDEBOUT | Emilie PIEDEBOUT
Préparation des diots |  |  | Bénédicte LANGLOIS | Bénédicte LANGLOIS | Bénédicte LANGLOIS | Bénédicte LANGLOIS | Bénédicte LANGLOIS | Bénédicte LANGLOIS | Bénédicte LANGLOIS | Bénédicte LANGLOIS | Bénédicte LANGLOIS
|  |  | Nelly MICOLLET | Nelly MICOLLET | Nelly MICOLLET | Nelly MICOLLET | Nelly MICOLLET | Nelly MICOLLET | Nelly MICOLLET
Buvette Boulodrome |  |  | Marianne BOUCHON | Marianne BOUCHON | Marianne BOUCHON | Marianne BOUCHON | Marianne BOUCHON | Valentin LABBE | Valentin LABBE | Valentin LABBE |  | Bénédicte LANGLOIS | Bénédicte LANGLOIS | Bénédicte LANGLOIS
|  |  | Chantal BODEREAU | Lydie CANARD LE PETIT | Lydie CANARD LE PETIT | Lydie CANARD LE PETIT | Lydie CANARD LE PETIT | Lydie CANARD LE PETIT | Lydie CANARD LE PETIT | Lydie CANARD LE PETIT | Lydie CANARD LE PETIT | Lydie CANARD LE PETIT | Lydie CANARD LE PETIT | Mélanie PORCHERON
|  |  |  | Melanie PORCHERON | Isabelle GARNIER | Isabelle GARNIER | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT
|  |  |  | Chantal BODEREAU | Rémi COLOMBET | Rémi COLOMBET | Élodie ACOSTA | Laurence LIM | Laurence LIM | Laurence LIM | Laurence LIM | Laurence LIM | Laurence LIM | Laurence LIM
[5 empty] | Caroline BERLAND |  | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT
[7 empty] | Estelle THIVEND | Estelle THIVEND | Mylène SERVIEN | Mylène SERVIEN |  | Stéphanie NIVON | Stéphanie NIVON | Stéphanie NIVON
[7 empty] | Florence DUPUIS | Florence DUPUIS |  |  |  |  | Ludovic NOIR
Buvette salle du haut |  |  |  |  | Xavier CHIROUGE | Xavier CHIROUGE | Xavier CHIROUGE | Xavier CHIROUGE | Xavier CHIROUGE | Xavier CHIROUGE | Xavier CHIROUGE | Xavier CHIROUGE | Xavier CHIROUGE | Xavier CHIROUGE
[5 empty] | Melanie PORCHERON | Melanie PORCHERON | Maud CICCARESSE | Maud CICCARESSE | Maud CICCARESSE | Maud CICCARESSE | Maud CICCARESSE | Jérome VALENCIER | Jérome VALENCIER
[7 empty] | Melanie PORCHERON | Ludovic NOIR | Caroline BERLAND | Caroline BERLAND
[7 empty] | Olivier PLANET | Olivier PLANET | Oriane THOME | Oriane THOME
Frites | [6 empty] | Stéphane GALINDO | Stéphane GALINDO | Stéphane GALINDO | Stéphane GALINDO | Stéphane GALINDO
[9 empty] | Stéphanie NIVON | Stéphanie NIVON | Stéphanie NIVON
[7 empty] | Mathieu JEANNERET | Mathieu JEANNERET | Mathieu JEANNERET | Mathieu JEANNERET | Mathieu JEANNERET
[9 empty] | Nelly SAUNIER | Nelly SAUNIER | Nelly SAUNIER
Préparation café |  | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT
Chercher croissant |  |  | Julie RECHAUSSAT
Vente croissants/cafés (équipe 1) |  |  |  |  | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT
[5 empty] | Laurence LIM | Laurence LIM
Vente croissants/cafés (équipe 2) |  |  |  |  | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT
[5 empty] | Stépjanie NIVON | Stépjanie NIVON
Vente croissants/cafés (équipe 3) |  |  |  |  | Séverine FIGUEIREDO | Séverine FIGUEIREDO
[5 empty] | Aurélie ARNAUDON | Aurélie ARNAUDON
Vente sandwichs / boissons (équipe 1)
Vente sandwichs / boissons (équipe 2)
Accueil arrivants | Rémy PEREZ
Accueil barrières entre boulodrome et piscine (1h) |  |  |  |  | Mickael PLATEY | Mickael PLATEY | Mickael PLATEY | Mickael PLATEY | Mickael PLATEY | Mickael PLATEY | Mickael PLATEY | Mickael PLATEY | Mickael PLATEY | Mickael PLATEY
Installation esposants réservation Salle | Valentin LABBE | Valentin LABBE | Valentin LABBE | Valentin LABBE
Installation parking esposants réservation Salle | Rémi COLOMBET | Rémi COLOMBET | Rémi COLOMBET | Rémi COLOMBET
Installation exposants AVEC réservation champs (Equipe 1) | Ludovic NOIR | Ludovic NOIR | Ludovic NOIR | Ludovic NOIR
| Élodie ACOSTA | Élodie ACOSTA | Élodie ACOSTA | Élodie ACOSTA
Installation exposants AVEC réservation champs (Equipe 2) | Xavier CHIROUGE | Xavier CHIROUGE | Xavier CHIROUGE | Xavier CHIROUGE
| Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT
Installation exposants parking Pharmacie + bibliothèque | JM Pierron | JM Pierron | JM Pierron | JM Pierron
| Samuel FAUCHER | Samuel FAUCHER | Samuel FAUCHER | Samuel FAUCHER
Installation exposants parking Piscine | Fabrice NOIR | Fabrice NOIR | Fabrice NOIR | Fabrice NOIR
| Florence ROLLET | Florence ROLLET
Installation exposants SANS réservation champ | Olivier PLANET | Olivier PLANET | Olivier PLANET | Olivier PLANET
| Jean-Baptiste PASTOR | Jean-Baptiste PASTOR | Jean-Baptiste PASTOR | Jean-Baptiste PASTOR
Patente champs sans reservation (Equipe 1) |  |  |  |  | Olivier PLANET | Olivier PLANET
[5 empty] | Valentin LABBE | Valentin LABBE
Patente champs sans reservation (Equipe 2) |  |  |  |  | Ludovic NOIR | Ludovic NOIR
[5 empty] | Élodie ACOSTA | Élodie ACOSTA
Rédaction du registre | [6 empty] | Stéphanie NIVON
Rangement Barrières (vers 17h, variable selon météo) | [13 empty] | Jerome VALENCIER | Jerome Valencier
[14 empty] | Matthieu CANARD | Matthieu CANARD
[14 empty] | Ludovic NOIR | Ludovic NOIR
[14 empty] | Nicolas PORCHERON | Nicolas PORCHERON
[14 empty] | Olivier PLANET | Samuel Faucher
[14 empty] | Olivier BODEREAU | Olivier BODEREAU
Déballisage parkings (Nivon & Stade) | [14 empty] | Mathieu Jeanneret
Enlèvement signalisation communes | [14 empty] | Olivier PLANET
Rangement herbe | [14 empty] | Florence Rollet
Xavier CHIROUGE
Rangement buvette | [13 empty] | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT | Julie RECHAUSSAT
[15 empty] | Nelly MICOLLET | Nelly MICOLLET
[15 empty] | Laurence LIM | Laurence LIM
[15 empty] | Mélanie PORCHERON | Mélanie PORCHERON
Rangement salle | [13 empty] | Elodie CLEMENT | Elodie CLEMENT | Elodie CLEMENT
[15 empty] | Stéphanie NIVON | Stéphanie NIVON
[15 empty] | Laetitia BILLOT | Laetitia BILLOT
[15 empty] | Audrey LUSZEZANEC | Olivier PLANET
Florence Rollet
Récupération poubelles | [15 empty] | Xavier CHIROUGE
Ludovic NOIR
Mathieu Jeanneret
Jérome Valencier
Olivier BODEREAU

## tâches à répartir sur planning (hidden)
Tâches | Nbre personnes nécessaires | Nbre personnes manquantes | Jour d'exécution de la tâche | Lieu d'exécution de la tâche
|  |  |  | Salle polyvalente | Boulodrome | Extérieur
Signalisation hors commune (2 équipes) | 4 |  | #N/A |  |  | x
Préparation buvette boulodrome (mise en place congélateur) | 3 |  | #N/A |  |  | x
Récupération camion et friteuses | 2 |  | #N/A |  |  | x
Récupération matériel alimentation (cave école) | 2 |  | #N/A
Contrôle friteuses / gaz | 1 |  | #N/A
Installation barrières (fin de journée) | 6 |  | #N/A
Installation Grande Salle (tables…. fin de journée) | 6 |  | #N/A |  |  | x
Mise en place parking visiteurs Nivon | 3 |  | #N/A |  |  | x
Mise en place parking visiteurs stade | 3 |  | #N/A | x
Récupération Barnum (à priori déposé par DD) | 2 |  | #N/A | x
Récupération boisson et denrées | 3 |  | #N/A |  |  | x
Signalisation communes (fin de journée) | 4 |  | #N/A |  |  | x
Réceptions des barrières face piscine vers arret de bus (jeudi ? Vendredi ?) |  |  | #N/A |  |  | x
Traçage exposants herbe | 3 |  | #N/A | x
Traçage exposants pharmacie + bibliothèque | 3 |  | #N/A
Traçage exposants piscine | 3 |  | #N/A |  |  | x
Accueil barrières entre boulodrome et piscine (rotation toues les heures) | 1 |  | #N/A |  |  | x
Buvette Boulodrome (dès le début) | 7 |  | #N/A |  |  | x
Buvette salle du haut (dès 8h) | 2 |  | #N/A |  |  | x
Chercher croissant, préparation café, installation barnum | 4 |  | #N/A |  |  | x
Vente croissants/cafés (2 équipes) | 4 |  | #N/A |  |  | x
Déballisage parkings (Nivon & Stade) | 4 |  | #N/A |  | x
Faire Sandwiches | 3 |  | #N/A | x
Frites boulodrome | 2 |  | #N/A |  |  | x
Installation buvette boulodrome et de la salle | 4 |  | #N/A |  |  | x
Installation esposants réservation Salle + Tennis + photo CNI | 1 |  | #N/A |  |  | x
Installation exposants AVEC réservation champs + photo CNI | 2 |  | #N/A |  |  | x
Installation exposants parking Pharmacie + photo CNI | 2 |  | #N/A |  |  | x
Installation exposants parking Piscine + photo CNI | 2 |  | #N/A |  | x
Installation exposants SANS réservation champs + photo CNI | 2 |  | #N/A |  |  | x
Installation parking esposants réservation Salle | 1 |  | #N/A |  |  | x
Montage barnum | 4 |  | #N/A | x
Patente champs avec reservation + salle | 2 |  | #N/A |  |  | x
Patente champs sans reservation (2 binomes) | 4 |  | #N/A |  | x
Patente parking pharmacie + bibliothèque | 2 |  | #N/A
Patente parking piscine | 2 |  | #N/A
Rangement Barrières (vers 17h, variable selon météo) | 6 |  | #N/A |  | x
Rangement buvette | 4 |  | #N/A |  |  | x
Rangement herbe
Rangement salle
Récupération poubelles
Barrière (Vienne agglo qui récupère)
Déchetterie
Enlèvement signalisation hors commune

## planning lundi
PLANNING VIDE GRENIER |  | : Extérieur
LUNDI | 2018-09-16
8h30 > 10h00
Déchetterie (4 minimum) | Laurence LIM
Magalie TAALBA
Isabelle GARNIER
Estelle Thivend
Emeric TAALBA

## Liste des tâches
[8 empty] | Total : | 153.4167 | heures de travail
Jour d'exécution de la tâche | Tâches | Matériel spécifique ? | nb personnes nécessaires | Salle polyvalente ? | Boulodrome ? | Extérieur ? | Durée de la tâche | Durée en minutes | Charges en minutes | Commentaires
00 - Avant vide grenier | Réceptions des barrières face piscine vers arret de bus (jeudi ? Vendredi ?) |  |  |  |  | x | 1 | 60 | 0
00 - Avant vide grenier | Signalisation hors commune (2 équipes) | Oui | 4 |  |  | x | 1.5 | 90 | 360
01 - Vendredi | Préparation buvette boulodrome (mise en place congélateur) | Oui | 3 |  |  |  | 1 | 60 | 180
01 - Vendredi | Récupération camion et friteuses | Oui | 2 |  |  |  | 1 | 60 | 120
01 - Vendredi | Récupération matériel alimentation (cave école) |  | 2 |  |  |  | 1.5 | 90 | 180
02 - Samedi | Contrôle friteuses / gaz |  | 1 |  | x |  | 1 | 60 | 60
02 - Samedi | Installation barrières (fin de journée) | Oui | 6 |  |  | x | 1.5 | 90 | 540
02 - Samedi | Installation Grande Salle (tables…. fin de journée) |  | 6 | x |  |  | 1.5 | 90 | 540
02 - Samedi | Mise en place parking visiteurs Nivon | Oui | 3 |  |  | x | 1 | 60 | 180
02 - Samedi | Mise en place parking visiteurs stade | Oui | 3 |  |  | x | 1 | 60 | 180
02 - Samedi | Récupération Barnum (à priori déposé par DD) |  | 2 |  | x |  | 0.33 | 20 | 40 | Il faut l'avoi au plus tard samedi matin
02 - Samedi | Récupération boisson et denrées | Oui | 3 |  |  |  | 0.75 | 45 | 135
02 - Samedi | Signalisation communes (fin de journée) | Oui | 4 |  |  | x | 1 | 60 | 240
02 - Samedi | Traçage exposants herbe | Oui | 3 |  |  | x | 1 | 60 | 180
02 - Samedi | Traçage exposants pharmacie + bibliothèque | Oui | 3 |  |  | x | 1.5 | 90 | 270
02 - Samedi | Traçage exposants piscine | Oui | 3 |  |  | x | 1.5 | 90 | 270
03 - Dimanche | Accueil arrivants avec prise de photo des cartes d'identité | Oui | 3 |  |  | x | 4 | 240 | 720
03 - Dimanche | Accueil barrières entre boulodrome et piscine (rotation toues les heures) | Oui | 1 |  |  | x | 2 |  | 0
03 - Dimanche | Buvette Boulodrome (dès le début) |  | 7 |  | x |  |  | 0 | 0
03 - Dimanche | Buvette salle du haut (dès 8h) |  | 2 | x |  |  |  | 0 | 0
03 - Dimanche | Chercher croissant, préparation café, installation barnum |  | 4 |  |  |  | 2 | 120 | 480
03 - Dimanche | Vente croissants/cafés (2 équipes) |  | 4 | x |  | x | 2 | 120 | 480
03 - Dimanche | Déballisage parkings (Nivon & Stade) |  | 4 |  |  |  | 1.5
03 - Dimanche | Faire Sandwiches |  | 3 |  | x |  | 1.5 | 90 | 270
03 - Dimanche | Frites boulodrome | Oui | 2 |  | x |  | 8 | 480 | 960
03 - Dimanche | Installation buvette boulodrome et de la salle | Oui | 4 |  | x |  | 1.5 | 90 | 360
03 - Dimanche | Installation esposants réservation Salle + Tennis + photo CNI | Oui | 1 | x |  |  | 2
03 - Dimanche | Installation exposants AVEC réservation champs + photo CNI | Oui | 2 |  |  | x | 2 | 120 | 240
03 - Dimanche | Installation exposants parking Pharmacie + photo CNI | Oui | 2 |  |  | x | 2 | 120 | 240
03 - Dimanche | Installation exposants parking Piscine + photo CNI | Oui | 2 |  |  | x | 2 | 120 | 240
03 - Dimanche | Installation exposants SANS réservation champs + photo CNI | Oui | 2 |  |  | x | 2 | 120 | 240
03 - Dimanche | Installation parking esposants réservation Salle | Oui | 1 |  |  | x | 2 | 120 | 120
03 - Dimanche | Montage barnum |  | 4 |  | x |  | 1 | 60 | 240
03 - Dimanche | Patente champs avec reservation + salle |  | 2 |  |  | x | 2.5 | 150 | 300
03 - Dimanche | Patente champs sans reservation (2 binomes) |  | 4 |  | x |  | 2 | 120 | 480
03 - Dimanche | Patente parking pharmacie + bibliothèque |  | 2 |  |  | x | 1.5 | 90 | 180
03 - Dimanche | Patente parking piscine |  | 2 |  |  | x | 1.5 | 90 | 180
03 - Dimanche | Rangement Barrières (vers 17h, variable selon météo) |  | 6 | x |  |  | 2 | 120 | 720
03 - Dimanche | Rangement buvette |  | 4 |  |  | x | 2 | 120 | 480
03 - Dimanche | Rangement herbe |  | 3 |  | x |  | 1.5 | 90 | 270
03 - Dimanche | Rangement salle |  | 6 |  |  |  | 1 | 60 | 360
03 - Dimanche | Récupération poubelles | Oui | 6 |  |  |  | 1 | 60 | 360
03 - Dimanche | Enlèvement signalisation commune |  | 2 |  |  | x | 1 | 60 | 120
04 - Lundi | Barrière (Vienne agglo qui récupère) |  | 1 |  |  | x | 1 | 60 | 60
04 - Lundi | Déchetterie |  | 4 |  | x |  | 4 | 240 | 960
05 - Après vide grenier | Enlèvement signalisation hors commune |  | 2 |  |  | x | 1.5 | 90 | 180
Note on B14: Stéph Nivon + responsable des achats.
Note on H20: Prévoir un roulement pour toute la journée
Note on D21: 6 personnes + béné